ДОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

25.03.2013                                         смт Доманівка                                                № 48

## Про затвердження заходів щодо реалізації 2013року Програми відпочинку та оздоровлення дітей Доманівського району на 2009-2013 роки

Згідно статей 2, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, розпорядження голови облдержадміністрації від 12 лютого 2013 року №39-р «Про затвердження заходів щодо реалізації 2013 року Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009-2013 роки», Програми відпочинку та оздоровлення дітей Доманівського району на 2009-2013 роки, з метою забезпечення належних умов для дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, їх культурного та фізичного виховання, удосконалення організації повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей влітку 2013 року:

1.Затвердити заходи щодо реалізації 2013 року Програми відпочинку та оздоровлення дітей Доманівського району на 2009-2013 роки (далі - заходи), що додаються.

2.Покласти координацію діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів селищної та сільських рад щодо виконання заходів на відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Маценко).

3.Створити районну комісію з перевірки готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів Доманівського району (далі - комісія) у складі згідно з додатком.

4.Доручити голові комісії (Максютенко) забезпечити:

1)Діяльність районної комісії з перевірки готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів Доманівського району відповідно до чинного законодавства;

2)Проведення відповідно до компетенції районною комісією перевірок готовності таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів до прийняття дітей та під час літнього відпочинку.

5.Доручити відділам райдержадміністрації: у справах сім'ї, молоді та спорту (Маценко), освіти (Дудку), та рекомендувати центральній районній лікарні (Остапенку), центру первинної медико-санітарної допомоги (Подоляну):

1)Забезпечити належну підготовку і проведення літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2013 році, залучивши до цього профспілкові об’єднання, підприємства, установи та організації;

2

2)Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при підборі та направленні дітей району в дитячі оздоровчі заклади та заклади відпочинку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

3)Забезпечити в установленому порядку відпочинок та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

6.Запропонувати районному відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (Паламарчуку) забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку дітей та підлітків, безкоштовне супроводження автомобільного транспорту з дітьми, а також суворий нагляд за технічним станом автотранспорту, яким будуть перевозити дітей до оздоровчих закладів і в зворотному напрямку та на екскурсійні поїздки.

7.Доручити відділам райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту (Маценко), освіти (Дудку), службі у справах дітей (Вовку), запропонувати центральній районній лікарні (Остапенку), центру первинної медико-санітарної допомоги (Подоляну), райкомам профспілок працівників освіти (Дунаєвській), агропромислового комплексу (Барановій) встановити на оздоровчий період «гарячу лінію» за номерами відповідно:

9-26-66,  9–16–36,  9-10–46,  9–15–40,  9-29-95,  9–11-63,  9-11-37.

8.Доручити відділу освіти райдержадміністрації (Дудку), управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Мазаловій)  та запропонувати центральній районній лікарні (Остапенку), райкому профспілки працівників агропромислового комплексу (Барановій) надавати в межах своєї компетенції інформацію щодо стану реалізації заходів до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Маценко):  про підготовку до оздоровчої кампанії – до 15 квітня, 15 травня; про хід оздоровчої кампанії – до 15 червня, 15 липня, 15 серпня та про підсумки проведення оздоровлення дітей – до 10 вересня 2013 року.

9.Запропонувати районному відділу статистики (Ткачук) підготувати та надати відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Маценко) узагальнену інформацію за підсумками оздоровчої кампанії 2013 року до 10 жовтня 2013 року.

10.Доручити фінансовому управлінню райдержадміністрації (Падухевичу) та відділам райдержадміністрації, що є розпорядниками коштів, призначених на оздоровлення та відпочинок дітей Доманівського району, здійснювати витрати на фінансування заходів у 2013 році в межах асигнувань, передбачених для них в районному бюджеті.

11.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 27 березня 2012 року №131 «Про затвердження заходів щодо реалізації в 2012 році програми відпочинку та оздоровлення дітей Доманівського району на 2009-2013 роки».

12.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Максютенко О.М.

Голова райдержадміністрації                                           	  	        Т.Л.Кушнір

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Доманівської

райдержадміністрації

25.03.2013  № 48

З А Х О Д И

щодо реалізації 2013 року Програми відпочинку

та оздоровлення дітей Доманівського району на 2009-2013 роки

І. Організаційне супроводження оздоровлення та

відпочинку дітей

1.Здійснити своєчасну, в повному обсязі підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2013 року, розробити і затвердити відповідні заходи, передбачивши: збільшення порівняно з минулим роком видатків на оздоровлення та відпочинок дітей, зокрема дітей пільгових категорій та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів; посилення контролю за ефективним використанням коштів, які спрямовуються на оздоровлення та відпочинок дітей.

|  | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Термін: до 01 квітня 2013 року. |
| --- | --- |

2.Вжити заходів щодо створення єдиної бази даних дітей всіх категорій, які потребують оздоровлення та відпочинку.

|  | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, виконавчі комітети селищної та сільських рад (за узгодженням) Термін: до 01 квітня 2013 року. |
| --- | --- |

3.Забезпечити своєчасне проведення необхідних ремонтних та підготовчих робіт у таборах з денним перебуванням, створення належних умов для їх ефективного функціонування.

|  | Відділ освіти райдержадміністрації Термін: до 15 травня 2013 року. |
| --- | --- |

4.Вжити заходів щодо залучення в установленому порядку позабюджетних коштів з усіх джерел, не заборонених чинним законодавством України, для оздоровлення та відпочинку дітей. Посилити співпрацю з професійними спілками, фондами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють заходи з оздоровлення та відпочинку дітей.

|  | Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад (за узгодженням) Термін: травень-червень 2013 року. |
| --- | --- |

2

5.Утворити районну комісію з перевірки готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

|  | Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, виконавчі комітети селищної та сільських рад (за узгодженням) Термін: до 01 травня 2013 року. |
| --- | --- |

6.Забезпечити відповідно до компетенції членів комісії проведення рейдових перевірок готовності таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів до прийому дітей.

|  | Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації, Вознесенське міськрайонне Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Миколаївській області (за узгодженням), виконавчі комітети селищної та сільських рад (за узгодженням) Термін: до 01 травня 2013 року. |
| --- | --- |

7.Розробити та затвердити план дисколації таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів району, що прийматимуть на відпочинок дітей і використовуватимуться для різних форм і видів відпочинку, зайнятості організованих груп дітей.

|  | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, Вознесенське міськрайонне Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Миколаївській області (за узгодженням), Вознесенське міськрайонне Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Миколаївській області (за узгодженням), Термін: до 10 квітня 2013 року. |
| --- | --- |

8.Здійснювати постійний контроль за дотриманням керівниками таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів санітарно-гігієнічних вимог.

|  | Вознесенське міськрайонне Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Миколаївській області (за узгодженням) Термін: червень 2013 року. |
| --- | --- |

9.Рекомендувати перевести дошкільні навчальні заклади на тримісячний оздоровчий режим роботи.

|  | Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад (за узгодженням) Термін: червень-серпень 2013 року. |
| --- | --- |

3

10.Забезпечити виконання заходів щодо безпечного перевезення дітей до місць відпочинку та у зворотньому напрямку, а також перебування їх у таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів, посилити персональну відповідальність керівників і працівників таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів за дотриманням санітарних, протипожежних правил, проведення екскурсій, походів і купання дітей у водоймах.

Організовувати роз’яснювальну роботу серед дітей про суворе дотримання правил поводження на воді, з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами.

|  | Відділи райдержадміністрації: освіти; у справах сім’ї, молоді та спорту; служба у справах дітей райдержадміністрації; центральна районна лікарня (за узгодженням), центр первинної медико-санітарної допомоги (за узгодженням), районний відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням), районний відділ управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області (за узгодженням), керівники таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів (за узгодженням) Термін: червень – серпень 2013 року. |
| --- | --- |

11.Рекомендувати відповідним підприємствам забезпечити всі табори з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів району постійним телефонним зв’язком та безперебійним електро-, водо- та газопостачанням.

|  | Доманівський цех телекомунікаційних послуг №7 Миколаївської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (за узгодженням), філія публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» Доманівського району (за узгодженням), Доманівська газова дільниця Вознесенського управління експлуатації газового господарства публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Миколаївгаз» (за узгодженням), відділ освіти райдержадміністрації Термін: з 01 червня до 01 вересня 2013 року. |
| --- | --- |

ІІ. Організація оздоровлення та відпочинку

дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки

1.Вжити заходів щодо забезпечення  належної організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,

4

зокрема: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі вихованців прийомних сімей, дітей із малозабезпечених  та багатодітних сімей, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; бездоглядних та безпритульних дітей, в тому числі дітей «групи ризику»; дітей-інвалідів; дітей, батьки яких загинули внаслідок виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; обдарованих і талановитих дітей; відмінників навчання; лідерів дитячих громадських організацій, а також дітей, працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

|  | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, управління райдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, центральна районна лікарня (за узгодженням), виконавчі комітети селищної, сільських рад (за узгодженням) Термін: постійно. |
| --- | --- |

2.Вжити заходів щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей не менше 60% від загальної кількості дітей шкільного віку, в тому числі 100%  оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 70% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

|  | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, виконавчі комітети селищної та сільських рад (за узгодженням) Термін: з 01 червня до 01 вересня 2013 року. |
| --- | --- |

3.Забезпечити направлення дітей пільгових категорій, талановитих та обдарованих дітей, дітей працівників бюджетної сфери та сільського господарства на оздоровлення згідно путівок, наданих управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.

|  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Термін: протягом 2013 року. |
| --- | --- |

4.Забезпечити інформування відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують оздоровлення та відпочинку у літній період.

|  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної, сільських рад (за узгодженням) Термін: травень - серпень 2013 року. |
| --- | --- |

5.Проводити роботу стосовно охоплення відпочинком, організованим дозвіллям та проведенням профілактичної роботи з дітьми, які перебувають на обліку у службі у справах дітей райдержадміністрації та на шкільних обліках.

|  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Термін: червень-липень 2013 року. |
| --- | --- |

5

ІІІ. Медичне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

1.Сприяти забезпеченню таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів медичними працівниками. Допускати до роботи медичних працівників, які працюватимуть у вищезазначених закладах, тільки при наявності заліку з питань невідкладної допомоги.

|  | Відділ освіти райдержадміністрації, центральна районна лікарня (за узгодженням), центр первинної медико-санітарної допомоги (за узгодженням), виконавчі комітети селищної, сільських рад (за узгодженням) Термін: до 15 травня 2013 року. |
| --- | --- |

2.Забезпечити організацію своєчасного безкоштовного проведення медичного обстеження дітей, які направляються на відпочинок, медичного огляду працівників, виховательського та обслуговуючого персоналу таборів з денним перебуванням.

|  | Центральна районна лікарня (за узгодженням) Термін: травень-вересень 2013 року. |
| --- | --- |

3.Здійснювати контроль за дотриманням санітарногігієнічних вимог у таборах з денним перебуванням. Організовувати харчування дітей в таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів та у дошкільних навчальних закладах згідно із затвердженими фізіологічними нормами. Сприяти збагаченню харчування дітей вітамінами, продуктами радіопротекторної дії та профілактики йодної недостатності.

|  | Відділ освіти райдержадміністрації, Вознесенське міськрайонне Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Миколаївській області (за узгодженням), виконавчі комітети селищної, сільських рад (за узгодженням) Термін: червень 2013 року. |
| --- | --- |

ІV. Інформаційно-медичне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

1.Забезпечити надання інформаційно-методичної допомоги таборам з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів з питань, що стосуються організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

|  | Відділи райдержадміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, виконавчі комітети селищної, сільських рад (за узгодженням) Термін: постійно. |
| --- | --- |

2.Створити умови для змістовного дозвілля, естетичного та патріотичного виховання, фізкультурно-спортивної роботи в таборах з денним перебуванням. З

6

метою патріотичного виховання дітей та молоді здійснити екскурсійні поїздки до районного історичного музею у смт. Доманівка та до с. Кримка Первомайського району у музей «Партизанська іскра». Впроваджувати нові форми і методи виховання дітей з метою духовного відродження нації та утвердження національних традицій.

|  | Відділи райдержадміністрації: освіти, культури і туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту Термін: червень – серпень 2013 року. |
| --- | --- |

3.Сприяти висвітленню у засобах масової інформації матеріалів про організацію оздоровлення та відпочинку дітей.

|  | Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; освіти; редакція газети «Трибуна хлібороба» (за узгодженням), виконавчі комітети селищної, сільських рад (за узгодженням) Термін: червень – вересень 2013 року |
| --- | --- |

V. Організація протипожежного та техногенного захисту місць оздоровлення та відпочинку дітей

1.Розробити плани заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів оздоровлення і відпочинку на 2013 рік. Забезпечити виконання приписів та планів-заходів усунення протипожежних недоліків на їх підставі.

|  | Відділ освіти райдержадміністрації, служба цивільного захисту Доманівського району територіального управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області (за узгодженням) Термін: травень 2013 року. |
| --- | --- |

2.Вжити заходів щодо забезпечення об’єктів оздоровлення джерелами зовнішнього протипожежного водопостачання для цілей пожежогасіння у необхідній кількості.

|  | Відділ освіти райдержадміністрації, служба цивільного захисту Доманівського району територіального управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області (за узгодженням) Термін: травень 2013 року. |
| --- | --- |

3.Провести технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), доукомплектувати вогнегасниками приміщення згідно норм.

|  | Відділ освіти райдержадміністрації Термін: травень-червень 2013 року. |
| --- | --- |

7

4.Попередити керівників та працівників таборів з денним перебуванням про персональну відповідальність за дотримання санітарних правил, правил пожежної, техногенної безпеки, цивільної оборони, правил поведінки на воді, порядку проведення походів, екскурсій.

|  | Відділи райдержадміністрації: освіти, з питань надзвичайних ситуацій, Вознесенське міськрайонне Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Миколаївській області (за узгодженням), Термін: травень-червень 2013 року. |
| --- | --- |

5.Забезпечити проведення на територіях таборів з денним перебуванням конкурсів, вікторин щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності.

|  | Відділ освіти райдержадміністрації Термін: червень 2013 року. |
| --- | --- |

6.Організувати виконання заходів щодо забезпечення безпеки дітей на водних об’єктах, передбачених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 03 грудня 2001 року №272 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за №95/6383.

|  | Відділи райдержадміністрації: освіти, з питань надзвичайних ситуацій, служба цивільного захисту Доманівського району територіального управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області (за узгодженням), виконавчі комітети селищної, сільських рад (за узгодженням) Термін: травень-червень 2013 року. |
| --- | --- |

7.Розмістити на територіях таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів соціальну рекламу з питань безпечної поведінки на воді та правил пожежної безпеки.

|  | Відділи райдержадміністрації: освіти, з питань надзвичайних ситуацій, служба цивільного захисту Доманівського району територіального управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області (за узгодженням), виконавчі комітети селищної, сільських рад (за узгодженням) Термін: до травня 2013 року. |
| --- | --- |

Додаток

до розпорядження

голови Доманівської

райдержадміністрації

25.03.2013  № 48

С К Л А Д

районної комісії з перевірки готовності та дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей в таборах з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів Доманівського району

Голова  комісії

Максютенко Олена Миколаївна      керівник апарату райдержадміністрації

Заступники голови комісії

| Дудко Сергій Михайлович | начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| --- | --- |
| Маценко Олена Олександрівна | начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації |

Члени комісії

| Баранова Галина Захарівна | голова райкому профспілки працівників агропромислового комплексу (за узгодженням) |
| --- | --- |
| Важов Андрій Анатолійович | начальник служби цивільного захисту Доманівського району територіального управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області (за узгодженням) |
| Вовк Юрій Миколайович | начальник служби у справах дітей райдержадміністрації |
| Гончарова Олена Михайлівна | методист районного методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації (за узгодженням) |
| Квишко Василь Дмитрович | редактор районної газети «Трибуна хлібороба» (за узгодженням) |
| Коваленко Анатолій Павлович | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації |
| Остапенко Олександр Григорович | головний лікар центральної районної лікарні (за узгодженням) |
| Паламарчук Ігор Федорович | начальник районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням), |
| Подолян Петро Іванович | головний лікар районного центру первинної медико-санітарної допомоги (за узгодженням) |
| Чернюк Світлана Вікторівна | директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| Чорна Наталя Миколаївна | головний спеціаліст Вознесенського міськрайонного Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Миколаївській області (за узгодженням) |